PLAN DE TRABAJO

TC1 - Inteligencia Artificial

Grupo Segovia - Redes Neuronales Graficas aplicadas a PLN

| Curso | Inteligencia Artificial 2026-1 |
| --- | --- |
| Seccion | 3 |
| Tema | Redes Neuronales Graficas: fundamentos, aplicacion y al menos 2 casos de estudio |
| Integrantes | Segovia Valencia Jim Bryan; Morales Usca Andres; Chavez Cerna Joshua |
| Fecha del documento | 11 de junio de 2026 |
| Trabajo colaborativo | Google Docs en Drive + exportacion a PDF y DOCX |
| Horario de exposicion | Semana 14, bloque 19:10-20:00 |

# 1. Proposito del documento

El presente documento organiza el trabajo del Grupo Segovia para el Trabajo Computacional N. 1 del curso Inteligencia Artificial 2026-1, Seccion 3. Su funcion es ordenar el proyecto, definir con claridad la propuesta tecnica y dejar explicita la responsabilidad de cada integrante.

Este plan esta pensado para trabajarse en Google Docs dentro de Drive, mantenerse actualizado durante el desarrollo y exportarse a PDF o DOCX cuando el grupo quiera compartir una version cerrada.

# 2. Resumen del encargo del profesor

Segun el PDF del curso, el Grupo 1 debe desarrollar el tema "Redes Neuronales Graficas: fundamentos; aplicacion; casos de estudio (al menos 2)" y realizar una demo durante la exposicion.

- Presentar fundamentos de la tecnica con una explicacion clara y propia.

- Usar una herramienta computacional adecuada para la implementacion.

- Comparar la tecnica con metodos similares o baselines clasicos.

- Aplicar la tecnica en al menos dos casos de estudio de baja complejidad.

- Entregar un informe con codigo documentado y exponer el trabajo.

- Orientar los casos al area de PLN, siguiendo la sugerencia del anexo del curso.

# 3. Objetivo general y objetivos especificos

Objetivo general: desarrollar una investigacion exploratoria rigurosa sobre Redes Neuronales Graficas aplicadas a PLN y demostrar su utilidad mediante dos casos de estudio defendibles, culminando en un notebook unico, una demo funcional y una exposicion clara.

- Comprender y explicar con lenguaje propio el concepto de grafo, nodo, arista, embedding y message passing.

- Comparar de forma breve y precisa las arquitecturas GCN, GraphSAGE y GAT.

- Implementar dos experimentos de clasificacion textual con estructura de grafo.

- Disenar una narrativa de exposicion que conecte problema, dataset, grafo, modelo y demo.

- Mantener una organizacion colaborativa clara en Drive para evitar desorden o duplicidad.

# 4. Alcance del trabajo

- Incluye fundamentos teoricos, comparacion breve entre modelos, implementacion de dos casos de PLN, analisis de resultados y demo final.

- Incluye un notebook principal con informe y codigo documentado.

- Incluye diapositivas y guion de exposicion.

- No incluye un sistema productivo grande ni despliegue web complejo.

- No incluye entrenamiento pesado con GPU ni modelos fundacionales de gran escala.

# 5. Enfoque tecnico acordado

La ruta tecnica prioriza viabilidad academica, claridad de explicacion y riesgo controlado. La idea es hacer un proyecto defendible y bien entendido, no algo demasiado grande.

- Framework principal: PyTorch + PyTorch Geometric.

- Entregable principal: notebook unico con teoria, codigo, resultados y conclusiones.

- Numero de casos de estudio: 2 experimentos de PLN con una misma metodologia base.

- Representacion inicial del texto: TF IDF.

- Construccion del grafo: similitud coseno + k vecinos mas cercanos.

- Modelo principal de implementacion: GraphSAGE.

- Modelo secundario si el tiempo alcanza: GCN.

- GAT se presentara como referencia teorica y comparativa, y solo se probara si el entorno lo permite.

- Baseline principal: Logistic Regression sobre vectores TF IDF.

- Metricas objetivo: accuracy, precision, recall, F1 score y matriz de confusion.

- Entorno objetivo: CPU, dependencias ligeras y ejecucion reproducible.

# 6. Software propuesto

El proyecto se desarrollara como un software unico de baja complejidad orientado a la clasificacion de mensajes digitales criticos mediante grafos de similitud textual.

Titulo tentativo del proyecto: "SentinelGrafo: clasificacion de mensajes criticos en plataformas digitales mediante Redes Neuronales Graficas".

- Cada texto se representara como un nodo dentro de un grafo.

- Las conexiones entre nodos se construiran a partir de similitud textual.

- La GNN utilizara tanto el contenido del texto como la informacion de sus vecinos.

- Los dos casos compartiran pipeline general, estructura de evaluacion y narrativa de exposicion.

# 7. Casos de estudio propuestos

## Caso 1. Deteccion de tweets sobre desastres reales

Este caso busca clasificar si un tweet describe un desastre real o si utiliza terminos asociados a desastre en un sentido figurado, coloquial o irrelevante.

- Dataset: Disaster Tweets.

- Columnas principales: id, keyword, location, text, target.

- Columnas de uso principal: text como entrada y target como etiqueta.

- Objetivo: clasificar tweets en desastre real o no desastre real.

- Construccion del grafo: similitud coseno entre tweets vectorizados con TF IDF y conexion por k vecinos mas cercanos.

- Baseline sugerido: Logistic Regression.

- Modelo GNN principal: GraphSAGE.

- Metricas esperadas: accuracy, precision, recall, F1 score y matriz de confusion.

## Caso 2. Deteccion de noticias falsas vs noticias reales

Este caso busca clasificar noticias segun su veracidad a partir del contenido textual, con el fin de estudiar el valor de las GNN en problemas de desinformacion.

- Dataset: Fake and Real News.

- Archivos base: Fake.csv y True.csv.

- Columnas principales: title, text, subject y date.

- Columnas de uso principal: title y text como contenido; label como etiqueta creada a partir de los archivos Fake y True.

- Construccion de etiquetas: True.csv se marcara como clase 1 y Fake.csv como clase 0.

- Muestreo previsto: subconjunto balanceado para mantener baja complejidad computacional.

- Construccion del grafo: similitud coseno entre noticias vectorizadas con TF IDF y conexion por k vecinos mas cercanos.

- Baseline sugerido: Logistic Regression.

- Modelo GNN principal: GraphSAGE.

- Metricas esperadas: accuracy, precision, recall, F1 score y matriz de confusion.

# 8. Entregables esperados

| Entregable | Descripcion | Formato |
| --- | --- | --- |
| Plan de trabajo | Documento maestro para alinear al grupo | Docs + PDF + DOCX |
| Notebook principal | Informe tecnico con codigo documentado | IPYNB |
| Resultados y figuras | Metricas, tablas y visualizaciones seleccionadas | PNG / tablas |
| Diapositivas | Material de exposicion final | PPTX o Google Slides |
| Demo | Ejecucion breve y estable de uno de los casos de PLN | Notebook o script |

# 9. Organizacion en Google Drive y control de versiones

La carpeta raiz del grupo sera "TC1 IA - Grupo Segovia" y debera replicarse tanto en Drive como en la organizacion local.

- 00_Planificacion: plan maestro, acuerdos y versiones PDF.

- 01_Fuentes: papers, articulos, notas de lectura y citas utiles.

- 02_Notebooks_y_Codigo: notebooks, scripts y pruebas tecnicas.

- 03_Datasets: datasets, muestras y archivos de preprocesamiento.

- 04_Informe_Final: borradores del informe y material final.

- 05_Diapositivas: estructura de la exposicion y versiones de slides.

- 06_Demo_y_Recursos: archivos necesarios para la demostracion.

- 07_Entregables_PDF: PDFs oficiales compartidos por version.

Reglas simples de uso de Drive:

- Trabajar sobre un solo Google Docs maestro para el plan y un solo notebook principal para el entregable.

- Usar comentarios y sugerencias en Docs para cambios importantes.

- No duplicar archivos salvo cuando se quiera guardar una version cerrada.

- Mantener nombres consistentes y descriptivos.

- Registrar cualquier cambio grande de enfoque en una seccion llamada "Decisiones del grupo".

# 10. Flujo simple de trabajo del grupo

- Revisar y aprobar el plan en Google Docs entre los tres.

- Cerrar la estructura del notebook final antes de profundizar el codigo.

- Trabajar cada parte en la carpeta correspondiente de Drive.

- Ir marcando el checklist conforme el trabajo avance.

- Exportar el plan a PDF y DOCX cuando se cierre una version importante.

# 11. Responsabilidades por integrante

En este plan, liderar una parte no significa trabajar solo, sino hacerse responsable de que esa parte quede terminada, documentada y entendible por los tres integrantes.

## Jim

- Liderar el Caso 1: Disaster Tweets.

- Implementar la primera version del pipeline de texto a grafo.

- Dejar el caso 1 listo con baseline, modelo GNN y metricas iniciales.

- Coordinar la integracion del notebook final.

- Liderar la demo principal y la revision final del informe.

## Andres

- Liderar el Caso 2: Fake and Real News.

- Preparar la limpieza, el muestreo balanceado y el dataset consolidado del caso 2.

- Implementar el experimento del segundo caso con baseline y modelo GNN.

- Consolidar tablas comparativas y resultados del caso 2.

- Apoyar la validacion cruzada y revision tecnica del caso 1.

## Joshua

- Liderar la base teorica y metodologica del trabajo.

- Redactar fundamentos de grafos, GNN, GCN, GraphSAGE y GAT.

- Documentar la metodologia comun para ambos casos de PLN.

- Apoyar codigo en ambos casos para no aislar la teoria del desarrollo tecnico.

- Liderar bibliografia, redaccion tecnica y apoyo en diapositivas.

## Trabajo compartido por los tres

- Los tres deben tocar codigo y revisar partes del notebook.

- Los tres deben entender ambos casos de estudio y su metodologia.

- Los tres revisan conclusiones, demo y posibles preguntas del profesor.

- Ningun integrante debe quedar limitado a una sola parte del trabajo.

# 12. Lista general de trabajo para completar el proyecto

- [ ] Reunir y guardar las fuentes base en Drive.

- [ ] Redactar la teoria necesaria sin copiar ni pegar texto ajeno.

- [ ] Preparar el dataset y el experimento del Caso 1: Disaster Tweets.

- [ ] Preparar el dataset y el experimento del Caso 2: Fake and Real News.

- [ ] Construir el pipeline comun de texto, grafo, baseline y GNN.

- [ ] Elegir y dejar estable la demo principal.

- [ ] Integrar todo en un solo notebook.

- [ ] Preparar diapositivas claras y cortas.

- [ ] Practicar la explicacion de teoria, metodologia, resultados y limites.

# 13. Estructura del informe final y del notebook

- Portada con titulo del proyecto, nombres completos y codigos.

- Resumen de la solucion.

- Objetivo general y objetivos especificos.

- Marco teorico sobre grafos, GNN y modelos elegidos.

- Descripcion de datasets y columnas utilizadas.

- Metodologia comun de construccion del grafo textual.

- Desarrollo del Caso 1: Disaster Tweets.

- Desarrollo del Caso 2: Fake and Real News.

- Experimentos computacionales y metricas.

- Analisis de resultados.

- Dificultades encontradas y como se resolvieron.

- Conclusiones y bibliografia.

# 14. Estructura de la exposicion

- Apertura: por que es importante detectar mensajes criticos en plataformas digitales.

- Fundamentos: intuicion de message passing y componentes de un grafo.

- Modelos: diferencia breve entre GCN, GraphSAGE y GAT.

- Caso 1: tweets de desastre, metodologia y resultados principales.

- Caso 2: fake news, metodologia y resultados principales.

- Demo: ejecucion breve, estable y bien explicada sobre uno de los casos de PLN.

- Cierre: ventajas, limitaciones y aprendizajes del grupo.

La exposicion debe priorizar claridad, criterio tecnico y dominio del tema por encima de una cantidad excesiva de diapositivas.

# 15. Cronograma interno de la exposicion

El bloque asignado por el curso es de 19:10 a 20:00, por lo tanto el tiempo real de exposicion es de 50 minutos. La distribucion propuesta es la siguiente:

| Tramo | Responsable | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 5 min | Jim | Introduccion al problema, objetivo del trabajo y alcance general del software |
| 10 min | Joshua | Fundamentos de GNN, message passing y diferencia entre GCN, GraphSAGE y GAT |
| 10 min | Jim | Capso 1: Disaster Tweets, dataset, metodologia, baseline, modelo y resultados |
| 10 min | Andres | Caso 2: Fake and Real News, dataset, metodologia, baseline, modelo y resultados |
| 10 min | Jim y Andres | Demo principal, flujo de prediccion y lectura de resultados |
| 5 min | Joshua, Jim y Andres | Conclusiones, limitaciones y cierre antes de preguntas |

Despues de este bloque, el grupo debe quedar listo para la ronda de preguntas. Todos deben poder responder fundamentos, metodologia, resultados y limitaciones.

# 16. Estrategia de demo

- Usar una demo breve, offline y controlada.

- Evitar depender de internet en vivo o instalaciones de ultimo minuto.

- Elegir un caso principal para la demo y dejar el segundo como respaldo con resultados guardados.

- Mostrar la clasificacion de un texto nuevo o seleccionado y explicar su relacion con vecinos similares.

- Llevar capturas, metricas y resultados guardados por si la demo falla el dia de la exposicion.

# 17. Bibliografia base y fuentes de referencia

- Kipf, T. N., y Welling, M. Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks. https://arxiv.org/abs/1609.02907

- Hamilton, W., Ying, Z., y Leskovec, J. Inductive Representation Learning on Large Graphs. https://arxiv.org/abs/1706.02216

- Velickovic, P. et al. Graph Attention Networks. https://openreview.net/forum?id=rJXMpikCZ

- PyTorch Geometric Documentation. https://pytorch-geometric.readthedocs.io/

- Kaggle Competition: Natural Language Processing with Disaster Tweets. https://www.kaggle.com/competitions/nlp-getting-started

- Kaggle Dataset: Fake and Real News Dataset. https://www.kaggle.com/datasets/clmentbisaillon/fake-and-real-news-dataset

- Repositorio de apoyo para Disaster Tweets CSV. https://raw.githubusercontent.com/Krishnarohith10/nlp-getting-started/master/train.csv

- Repositorio de apoyo para Fake and Real News CSV. https://raw.githubusercontent.com/FavioVazquez/fake-news/master/data/Fake.csv

# 18. Riesgos y plan de contingencia

| Riesgo | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Entorno tecnico no instala a tiempo | Retraso del experimento | Preparar entorno lo antes posible y documentar pasos exactos |
| Problemas de memoria o tiempo con el grafo del caso 2 | Demora en entrenamiento y pruebas | Usar muestra balanceada y reducir el numero de nodos en la primera version |
| Resultados pobres en un caso | Dificultad para defender valor del modelo | Mantener baseline y enfocar un analisis honesto de limites |
| Demo falla el dia de la exposicion | Perdida de tiempo y nerviosismo | Llevar capturas, resultados guardados y plan B offline |
| Algun integrante domina solo su parte | Debilidad en la ronda de preguntas | Practicar explicaciones cruzadas y revisiones de codigo entre los tres |

# 19. Reglas internas del grupo

- Ningun avance importante debe quedarse solo en WhatsApp; debe registrarse en Drive.

- Toda fuente usada en el informe debe guardarse o referenciarse en la carpeta 01_Fuentes.

- Toda version oficial debe tener un nombre claro.

- Los cambios grandes se discuten primero y luego se reflejan en el plan.

- Cada integrante debe revisar al menos una vez el trabajo de otro integrante.

- Cada integrante debe aportar codigo y no solo texto o presentacion.

# 20. Checklist de seguimiento

- [ ] Plan de trabajo aprobado por los 3 integrantes.

- [ ] Carpeta de Drive creada con la estructura acordada.

- [ ] PDF y DOCX del plan exportados.

- [ ] Entorno tecnico instalado y verificado.

- [ ] Lectura base de GCN, GraphSAGE y GAT completada.

- [ ] Caso 1: Disaster Tweets funcionando con metricas registradas.

- [ ] Caso 2: Fake and Real News funcionando con baseline comparativo.

- [ ] Notebook final integrado y documentado.

- [ ] Diapositivas cerradas.

- [ ] Demo ensayada y plan de respaldo preparado.

# 21. Criterios para considerar el plan listo

- Los tres integrantes entienden el objetivo general y lo que cada uno tiene que hacer.

- Las responsabilidades de Jim, Andres y Joshua estan claras.

- Los dos casos de estudio estan fijados y no requieren nuevas decisiones grandes.

- La estructura de Drive ya esta definida y lista para usarse.

- Existe una version MD, DOCX y PDF del plan para circularla por el grupo.